## Sheet1
Partie	Tâches	Description	Rôles	Temps estimé	Temps réel passée	Temps restant	Avancement
V1	Base de données	Création des tâbles	Toavina	15	15	0
V1	Base de données	Géneration des données	Aiky	2	2	0
V1	Back-office	Création des modèles	Aiky	15	20	0
V1	Back-office	Création des services	Aiky	20	15	5
V1	Back-office	Configuration des routes	Nekena	20	20	0
V1	Front-office	Création du dashboard	Toavina	15	10	5
V1						0
V1						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0